## gannt
At Risk | Task Name | Status | Start Date | End Date | Assigned To | % Complete | Comments
| Organizácia tímu, katalóg požiadaviek |  | 2016-10-05 | 2016-10-15 |  | 0%
| Stretnutie so zadávateľom | Complete | 2016-10-05 | 2016-10-05 |  | 100%
| Hrubý náčrt systému | In Progress | 2016-10-06 | 2016-10-13 |  | 40%
| Tvorba katalógu požiadaviek | In Progress | 2016-10-07 | 2016-10-13 |  | 10%
| Zapracovanie pripomienok zadávateľa | Not Started | 2016-10-14 | 2016-10-15
| Špecifikácia implementácie systému |  | 2016-10-16 | 2016-11-08
| Návrh dátového modelu |  | 2016-10-16 | 2016-10-26
| Frontend (GUI a klient) | Not Started | 2016-10-16 | 2016-10-20
| Spracovanie pripomienok k GUI | Not Started | 2016-10-23 | 2016-10-26
| Backend (databáza a server) | Not Started | 2016-10-19 | 2016-10-26
| Programovanie základných funkcií, diagramy | Not Started | 2016-10-25 | 2016-11-08
| Implementácia systému |  | 2016-11-09 | 2016-12-13
| Programovanie zvyšných funkcií (GUI, ...) | Not Started | 2016-11-09 | 2016-12-08
| Dolaďovanie, refaktorizácia | Not Started | 2016-12-04 | 2016-12-13
| Testovanie |  | 2016-12-12 | 2017-01-13
| Skúška systému, oprava chýb | Not Started | 2016-12-12 | 2016-12-21
| Zapracovanie pripomienok zadávateľa | Not Started | 2016-12-22 | 2017-01-01
| Technická dokumentácia | Not Started | 2016-12-31 | 2017-01-13